## Equipo
MISION TIC 2022 - UNAB
PROYECTO CICLO 3 - G47
PROYECTO: GESTION DE TALLER EN LINEA
EQUIPO: C3G47GR7
Item | Integrantes | Roles en scrum | e-mails
1 | JHON LOPEZ VALENCIA | PRODUCT OWNER | calicompras@gmail.com
2 | OSCAR DORIA ROMERO | SCRUM MASTER | oscar.doria@o365.unab.edu.co
3 | ERWIN CASTRO MARTINEZ | SCRUM TEAM | erwincastro2004@gmail.com
4 | FABIO MENESES P. | SCRUM TEAM | fabio.meneses@o365.unab.edu.co
5 | GUILLERMO FUENTES BARRERA | SCRUM TEAM | gafb79@gmail.com
6 | JUAN PABLO MURILLO | SCRUM TEAM | juan.murillosst@gmail.com
Enlace Grupo Whatsapp |  | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3pLh9zk-2ayAFKgnKa_fzIji-x4MN7JSa_YKo0q6lj41%40thread.tacv2/General?groupId=e04c3bda-fa76-4c4a-8b49-45df5fbd76d4&tenantId=32c67a4e-23f3-41ad-b463-a807bd1f2c9b
Enlace al Repositorio GitHub del Grupo |  | https://github.com/C3G47GR7/Gestion-de-Taller-en-Linea.git

## Producto en Scrum
CONTEXTO o PROBLEMA A RESOLVER
Tipo de producto: Servicios
Contexto: Sistema Integrado de Software de Servicio que incluye desde la gestion del servicio tecnico, cubriendo la recepcion de equipos en el taller hasta la gestion de servicio a domicilio. El software es de plataforma web, el cual se puede acceder desde cualquier parte del mundo, donde se encuentre una conexion a internet, si cuenta con mas de un centro de servicios , toda la informacion se encontrara centrada en un mismo lugar y va hacer compatible con cualquier tecnologia Linux, MacOS y Windows. Tambien se adapta y esta dirigido para todos aquellos que brinden cualquier tipo de soporte tecnico sin importar los equipos que sea.

## Visión
Project Vision Proyecto Propio
PARA | Clientes que ofrezcan servicios tecnicos en taller
OPORTUNIDAD O NECESIDAD | Que trabaje en la plataforma WEB y Movil
EL | "LA GESTION DE TALLER EN LINEA"
BENEFICIOS | Que se encuentre en cualquier ciudad del pais y del mundo
A DIFERENCIA | De los que se encuentran en el momento
NUESTRO PRODUCTO | Tambien lo utilizaria cualquier empresa o cliente que se encuentre en este medio de servicio
Note on A2: KzI: Cliente Objetivo
Note on A3: KzI: Oportunidad o necesidad que va atender
Note on A4: KzI: Producto o servicio
Note on A6: KzI:
Note on A7: KzI: Caracteristicas que son diferenciadores que el proyecto entregará en el producto o servicio entregado

## casos uso prop1
CASOS DE USO
Item | Nombre | Descripcion | Actores | Pre-condiciones | Post-condiciones | Flujo Eventos Principal | Flujo Eventos Alternativos | Excepciones
1 | ENTREGA DE EQUIPOS
1.2 | Validar Usuario | Ingresar a la WEB del software. | Administrador | Verificar si esta registrado |  | Ingresar el Usuario y Contraseña
1.3 | Acta Entrega Equipo | Realizar el formato Acta de entrega del equippo | Administrador | Debe estar listo y reparado | Colocarlo pendiente reparacion | Verificar fecha, marca, modelo, serial, garantia y reparacion efectuada | Si llego con alguna otra anomalia fisica o de funcionamiento.
1.4 | Factura | Realizar la respectiva factura al Cliente | Administrador | Revisar la factura y que se lo que se este cobrando | Condiciones de pago | Impresión de la factura y que el cliente la reciba.
1.5 | Pago de Factura | Realizar el costo del trabajo al Administrador | Cliente | Cancelar la factura | Con el acuerdo de pago | El Cliente paga su factura
1.6 | Entregar Equipo | Entrega el equipo que entro al taller para reparacion | Administrador | Revisar si cancelo el servicio |  | Entregar el equipo si todo esta en orden | Revisarle y probarle el equipo

## casos uso prop 2
CASOS DE USO
Item | Nombre | Descripcion | Actores | Pre-condiciones | Secuencia Principal | Extend | Include | Errores / Alternativas | Postcondicion | Notas
1. | Registro Usuario
2. | Ingreso Equipo
3. | Trazabilidad Producto (Diagrama )
3.1 | Recepción Producto | El usuario interno recepciona el producto y lo verifica e ingresa en el sistema | Usuario Interno | Verificar si es un producto que ingresa por primera vez, por garantía o nuevo daño | 1. Se recibe el producto del cliente 2. Se verifica si es un producto nuevo o contiene historial 3. Se verifica si ingresa por garantía o nuevo daño | No | Ingresa detalles del producto recibido para alimentar hoja de vida o historial | No | Servicio generado y grabado en el sistema | No
3.2 | Actualiza estado de servicio | El técnico va actualizando en el sistema el estado del servicio registrado conforme realiza mantenimiento o reparación | Usuario Interno | Servicio generado en el sistema | 1. Verifica servicio en el sistema 2. Ingresa detalles de la reparación o mantenimiento actualizando el estado del servicio | No | No | No | Actualización del servicio grabado en el sistema | No
3.3 | Consulta estado de servicio | El usuario cliente consulta el estado del servicio de su producto | Usuario cliente | Usuario cliente registrado y servicio generado | 1. Logearse en el sistema 2. Consultar el estado del servicio en el modulo respectivo | No | No | No | No | No
4. | Entrega de equipo
5. | Evaluacion y utilidades

## Diagramas Casos de Uso
Diagrama caso de uso Trazabilidad producto

## Product Backlog
ESTRUCTURA DE LA ÉPICA O HISTORIAS DE USUARIO
CRITERIOS DE ACEPTACION
Ejemplo | Item | Rol/Personal (como) | Puedo | Para | Dado que | Estimación | Cuando | Entonces | Estimación | Unidades de Trabajo

## Puntos
ESTIMACIÓN ENTREGABLES |  |  |  | ESTIMACIÓN SPRINTS
Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | SPRINT 1 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
1 | 3 | días |  | 1 | Hasta 1 | Horas | Con un Sprint de 1 semana.
2 | 2 | semanas |  | 2 | Hasta 2 | horas
3 | 2.5 | semanas |  | 3 | Hasta 4 | horas
5 | 4 | semanas |  | 5 | Hasta 1 | Dias
8 | 6 | semanas |  | 8 | Hasta 3 | Dias
13 | 8/2 | semanas /meses |  | 13 | Hatas 1 | semana
21 |  |  |  | 21 | Hatas 2 | semanas
34 |  |  |  | 34 | mas de 2 | semanas
∞ |  |  |  | ∞

## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto | GESTION DE TALLER EN LINEA | Product Owner : |  | JHON LOPEZ VALENCIA
Objetivo del Sprint | Crear un Sistema Integrado de Software de Servicio que incluye desde la gestion del servicio tecnico, cubriendo la recepcion de equipos en el taller hasta la gestion de servicio a domicilio. | Dias por Sprint: | 7 | Equipo : |  |  | C3G47GR7
|  | Numero de Sprint: | 5 | Fechas Sprint 1 : |  |  | 2021-09-06 al 2021-09-12
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Total del Sprint: |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
1 | Sprint 1
1.1 | Conformacion del equipo Scrum | bar: 2021-09-11 to 2021-09-17
1.2 | Describir el contexto | bar: 2021-09-11 to 2021-09-17
1.3 | Definir los casos de uso |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.4 | Crear el repositorio Git | bar: 2021-09-11 to 2021-09-17
1.5 | Crear el repositorio GitHub | bar: 2021-09-11 to 2021-09-17

## Notas
Utilidades | Nombre | Descripcion
1 | Creacion hoja de vida cliente | Contiene los datos personales del cliente Nombres-Domicilio-ocupacion-Telefono-Fecha cumpleaños-direccion-correo electronico
2 | Creacion hoja de vida del producto recibido | En este deebemos tener la descripcion del equipo y ls cualidades tecnicas del mismo y de igual forma el inventario correspondiente.
3 | Creacion de la bitacora del proceso de reparacion | Habilitar un correo informando la recepccion y el inventario recibido y por cada paso en el proceso remitir la bitacora de seguimiento por parte del cliente.
4 | Correo electronico de seguimiento al cumpleaños del cliente | Labor de mantenimiento y contacto con el cliente.
5 | Correo electronico ofreciendo la actualizacion y mantenimiento | Se realiza en base a la hoja de vida del producto ej. Equipo con W 10 y a salir W11 poder ofrecer la migracion al nuevo SO
6 | Correo solicitud evañuacion del servicio por parte del cliente. | En este una vez realizada la entrega se envia comunicación de seguimiento pos venta en donde se solicita la evalucion del servicio prestado.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16